## Prazo
Estudo de Viabilidade
Prazo
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Fev | Juan | 6 | 3 | 9 | 40.5
| Isabella | 6 | 3 | 9 | 40.5
| Julia | 4 | 3 | 7 | 31.5
| Ícaro | 4 | 3 | 7 | 31.5
| Maria | 4 | 3 | 7 | 31.5
Total de Horas |  | 24 | 15 | 39 | 175.5
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Mar | Gustavo | 5 | 3 | 8 | 36
| Isabella | 5 | 3 | 8 | 36
| Julia | 3 | 3 | 6 | 27
| Ícaro | 3 | 3 | 6 | 27
| Maria | 2 | 3 | 5 | 22.5
Total de Horas |  | 18 | 15 | 33 | 148.5
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Abr | Gustavo | 5 | 3 | 8 | 36
| Isabella | 5 | 3 | 8 | 36
| Julia | 6 | 3 | 9 | 40.5
| Ícaro | 6 | 3 | 9 | 40.5
| Maria | 4 | 3 | 7 | 31.5
Total de Horas |  | 26 | 15 | 41 | 184.5
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Mai | Gustavo | 3 | 3 | 6 | 27
| Isabella | 3 | 3 | 6 | 27
| Julia | 5 | 3 | 8 | 36
| Ícaro | 6 | 3 | 9 | 40.5
| Maria | 6 | 3 | 9 | 40.5
Total de Horas |  | 23 | 15 | 38 | 171
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Jun | Gustavo | 4 | 3 | 7 | 31.5
| Isabella | 5 | 3 | 8 | 36
| Julia | 2 | 3 | 5 | 22.5
| Ícaro | 3 | 3 | 6 | 27
| Maria | 4 | 3 | 7 | 31.5
Total de Horas |  | 18 | 15 | 33 | 148.5
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Ago | Gustavo | 4 | 3 | 7 | 31.5
| Isabella | 5 | 3 | 8 | 36
| Julia | 4 | 3 | 7 | 31.5
| Ícaro | 4 | 3 | 7 | 31.5
| Maria | 5 | 3 | 8 | 36
Total de Horas |  | 22 | 15 | 37 | 166.5
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Set | Gustavo | 7 | 3 | 10 | 45
| Isabella | 4 | 3 | 7 | 31.5
| Julia | 6 | 3 | 9 | 40.5
| Ícaro | 5 | 3 | 8 | 36
| Maria | 4 | 3 | 7 | 31.5
Total de Horas |  | 26 | 15 | 41 | 184.5
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Out | Gustavo | 6 | 3 | 9 | 40.5
| Isabella | 5 | 3 | 8 | 36
| Julia | 6 | 3 | 9 | 40.5
| Ícaro | 5 | 3 | 8 | 36
| Maria | 6 | 3 | 9 | 40.5
Total de Horas |  | 28 | 15 | 43 | 193.5
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Nov | Gustavo | 6 | 3 | 9 | 40.5
| Isabella | 7 | 3 | 10 | 45
| Julia | 6 | 3 | 9 | 40.5
| Ícaro | 6 | 3 | 9 | 40.5
| Maria | 6 | 3 | 9 | 40.5
Total de Horas |  | 31 | 15 | 46 | 207
Total de horas trabalhadas em 09 meses: |  |  |  |  | 1579.5
Total de dias com 08 horas trabalhadas em 09 meses: |  |  |  |  | 197.4375
Total de dias com 08 horas trabalhadas por cada membro da equipe em 09 meses: |  |  |  |  | 39.4875
Total de meses trabalhados por cada membro da equipe em 09 meses: |  |  |  |  | 1.3162

## Custo
Estudo de Viabilidade
Custo Mensal
Colaborador(a) | Função | Valor Hora* | Qtde. Horas** | Sub-total | Bônus | Total
Juan | Gestão de Projeto | 14.17 | 30 | 425.1 | 500 | 925.1
Leonardo | Designer | 12.99 | 17.2 | 223.428 | 500 | 723.428
João A. | Dev | 15.39 | 15 | 230.85 | 500 | 730.85
Pedro L. | Dev | 15.39 | 16 | 246.24 | 500 | 746.24
Guilherme V. | Dev | 15.39 | 24 | 369.36 | 500 | 869.36
Total de Horas |  | 73.33 | 102.2 | 1494.978 | 2500 | 3994.978
* O valor hora foi baseado em pesquisa na internet por média do valor hora de desenvolvedor júnior.
** A quantidade de horas trabalhadas no projeto por cada membro da equipe, fora da sala de aula por mês.
Custo - 9 Meses
Colaborador(a) | Função | Valor Hora* | Qtde. Horas** | Sub-total | Bônus | Total
Juan | Gestão de Projeto | 14.17 | 30 | 425.1 | 500 | 925.1
Leonardo | Designer | 25 | 17.2 | 430 | 500 | 930
João A. | Dev | 40 | 15 | 600 | 500 | 1100
Pedro L. | Dev | 25 | 16 | 400 | 500 | 900
Guilherme V. | Dev | 30 | 24 | 720 | 500 | 1220
Total de Horas |  | 134.17 | 102.2 | 2575.1 | 2500 | 5075.1
* O valor hora foi baseado em pesquisa na internet por média do valor hora de desenvolvedor júnior.
** A quantidade de horas trabalhadas no projeto por cada membro da equipe, fora da sala de aula por mês.
Custos Fixos
Despesas | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Total
Aluguel | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4000
Luz | 200 | 190 | 190 | 180 | 205 | 965
Água | 50 | 55 | 58 | 65 | 71 | 299
Refeições | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1750
Transporte | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000
Cursos* | 0 | 964 | 964 | 0 | 0 | 1928
Notebooks** | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500
Custos Fixos Despesas: Outras; Custos Fixos Abr: 400 | 400
Sub-total | 2100 | 3059 | 3462 | 2095 | 2126 | 12842
* O foram comprados dois cursos online: um de Flutter e outro de Python.
** Foram alugados cinco notebooks para a equipe.
Total dos custos do Projeto: |  | 16836.978

## Técnica
Estudo de Viabilidade
Técnica
Colaborador(a) | Tecnologia | Atividade | Domínio (%)*
Juan | Canva ¦ MySQL | FullStack | 20
Leonardo | Android Studio | Front End | 10
João Augusto | Kotlin | Back End | 5
Pedro L. | Kotlin ¦ AS | FullStack | 10
Guilherme V. | Figma ¦ Kotlin | FullStack | 5
* O percentual de domínio refere-se ao conhecimento necessário para o desenvolvimento específico da atividade, não ao conhecimento total da tecnologia.