## Prazo
Estudo de Viabilidade
Prazo
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Fev | Juan | 2 | 3 | 5 | 22.5
| Leonardo | 1.5 | 3 | 4.5 | 20.25
| João Augusto | 2 | 3 | 5 | 22.5
| Guilherme Vieira | 2 | 3 | 5 | 22.5
| Pedro Lourenço | 3 | 3 | 6 | 27
Total de Horas |  | 10.5 | 15 | 25.5 | 114.75
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Mar | Juan | 2 | 3 | 5 | 22.5
| Leonardo | 1 | 3 | 4 | 18
| João Augusto | 2 | 3 | 5 | 22.5
| Guilherme Vieira | 2 | 3 | 5 | 22.5
| Pedro Lourenço | 3 | 3 | 6 | 27
Total de Horas |  | 10 | 15 | 25 | 112.5
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Abr | Juan | 3 | 3 | 6 | 27
| Leonardo | 3 | 3 | 6 | 27
| João Augusto | 2 | 3 | 5 | 22.5
| Guilherme Vieira | 2 | 3 | 5 | 22.5
| Pedro Lourenço | 3 | 3 | 6 | 27
Total de Horas |  | 13 | 15 | 28 | 126
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Mai | Juan | 3 | 3 | 6 | 27
| Leonardo | 3 | 3 | 6 | 27
| João Augusto | 1 | 3 | 4 | 18
| Guilherme Vieira | 2 | 3 | 5 | 22.5
| Pedro Lourenço | 3 | 3 | 6 | 27
Total de Horas |  | 12 | 15 | 27 | 121.5
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Jun | Juan | 5 | 3 | 8 | 36
| Leonardo | 4.5 | 3 | 7.5 | 33.75
| João Augusto | 4 | 3 | 7 | 31.5
| Guilherme Vieira | 6 | 3 | 9 | 40.5
| Pedro Lourenço | 4 | 3 | 7 | 31.5
Total de Horas |  | 23.5 | 15 | 38.5 | 173.25
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Ago | Juan | 6 | 3 | 9 | 40.5
| Leonardo | 4.5 | 3 | 7.5 | 33.75
| João Augusto | 4 | 3 | 7 | 31.5
| Guilherme Vieira | 6 | 3 | 9 | 40.5
| Pedro Lourenço | 4 | 3 | 7 | 31.5
Total de Horas |  | 24.5 | 15 | 39.5 | 177.75
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Set | Juan | 6 | 3 | 9 | 40.5
| Leonardo | 4.5 | 3 | 7.5 | 33.75
| João Augusto | 4 | 3 | 7 | 31.5
| Guilherme Vieira | 6 | 3 | 9 | 40.5
| Pedro Lourenço | 4 | 3 | 7 | 31.5
Total de Horas |  | 24.5 | 15 | 39.5 | 177.75
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Out | Juan | 6 | 3 | 9 | 40.5
| Leonardo | 4.5 | 3 | 7.5 | 33.75
| João Augusto | 4 | 3 | 7 | 31.5
| Guilherme Vieira | 6 | 3 | 9 | 40.5
| Pedro Lourenço | 4 | 3 | 7 | 31.5
Total de Horas |  | 24.5 | 15 | 39.5 | 177.75
Mês | Colaborador(a) | Horas por Semana | Horas/aula | Total por Semana | Total por mês
Nov | Juan | 6 | 3 | 9 | 40.5
| Leonardo | 4.5 | 3 | 7.5 | 33.75
| João Augusto | 4 | 3 | 7 | 31.5
| Guilherme Vieira | 6 | 3 | 9 | 40.5
| Pedro Lourenço | 4 | 3 | 7 | 31.5
Total de Horas |  | 24.5 | 15 | 39.5 | 177.75
Total de horas trabalhadas em 09 meses: |  |  |  |  | 1359
Total de dias com 08 horas trabalhadas em 09 meses: |  |  |  |  | 169.875
Total de dias com 08 horas trabalhadas por cada membro da equipe em 09 meses: |  |  |  |  | 33.975
Total de meses trabalhados por cada membro da equipe em 09 meses: |  |  |  |  | 1.1325

## Custo
Estudo de Viabilidade
Custo Mensal
Colaborador(a) | Função | Valor Hora* | Qtde. Horas** | Total
Juan | Gestão de Projeto | 14.17 | 30 | 425.1
Leonardo | Designer | 12.99 | 17.2 | 223.428
João Augusto | Dev | 15.39 | 15 | 230.85
Pedro Lourenço | Dev | 15.39 | 16 | 246.24
Guilherme Vieira | Dev | 15.39 | 24 | 369.36
Total de Horas |  | 73.33 | 102.2 | 1494.978
* O valor hora foi baseado em pesquisa na internet por média do valor hora de desenvolvedor júnior.
** A quantidade de horas trabalhadas no projeto por cada membro da equipe, fora da sala de aula por mês.
Custo - 9 Meses
Colaborador(a) | Função | Total Mensal | 9 Meses
Juan | Gestão de Projeto | 425.1 | 3825.9
Leonardo | Designer | 223.428 | 2010.852
João Augusto | Dev | 230.85 | 2077.65
Pedro Lourenço | Dev | 246.24 | 2216.16
Guilherme Vieira | Dev | 369.36 | 3324.24
Total dos Custos com Pessoal |  | 1494.978 | 13454.802
* O valor hora foi baseado em pesquisa na internet por média do valor hora de desenvolvedor júnior.
** A quantidade de horas trabalhadas no projeto por cada membro da equipe, fora da sala de aula por mês.
Custos Fixos*
Despesas | Fev | Mar | Total
Aluguel | 800 | 800 | 1600
Luz | 200 | 190 | 390
Água | 50 | 55 | 105
Refeições | 350 | 350 | 700
Transporte | 200 | 200 | 400
Cursos** | 0 | 50 | 50
Notebooks*** | 500 | 500 | 1000
Outras |  | 400 | 400
Sub-total | 2100 | 2545 | 4645
* Os Custos Fixos correspondem ao total de horas trabalhadas dos 5 membros da equipe e equivale a 1,3 mês de trabalho. Sendo 5 dias de 40 horas por semana. Então a estrura física será necessária apenas dois mêses
* *O foram comprados dois cursos online: um de Flutter e outro de Python.
*** Foram alugados cinco notebooks para a equipe.
Total dos custos do Projeto: |  |  | 18099.802

## Técnica
Estudo de Viabilidade
Técnica
Colaborador(a) | Tecnologia | Atividade | Domínio (%)*
Juan | Canva ¦ MySQL | FullStack | 20
Leonardo | Android Studio | Front End | 10
João Augusto | Kotlin | Back End | 5
Pedro L. | Kotlin ¦ AS ¦ Word | FullStack | 10
Guilherme V. | Figma ¦ Kotlin | FullStack | 5
* O percentual de domínio refere-se ao conhecimento necessário para o desenvolvimento específico da atividade, não ao conhecimento total da tecnologia.